Избирательная  комиссия внутригородского муниципального образования Алтуфьевское

в городе Москве

127549 г.Москвы, Алтуфьевское ш., д.56а

_______________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е

10.01.2012  №  3/1

Об утверждении Календарного плана по подготовке и проведению выборов депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве заслушав и обсудив информацию председателя комиссии  Васильевой Е.Ю. о плане работы избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве,  решила:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве (приложение).

Председатель комиссии						Е.Ю.Васильева

Секретарь комиссии							И.Ю.Чехова

Приложение к решению

избирательной комиссии

внутригородского муниципального

образования Алтуфьевское

от 10.01.2012 № 3/1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское  в городе Москве

04 марта 2012 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
|  | Образование избирательных участков (по выборам Президента Российской Федерации и выборам депутатов муниципального Собрания) | Не позднее 13 января | Глава управы Алтуфьевского района по согласованию с территориальной избирательной комиссией, территориальная избирательная комиссия* |
|  | Определение помещений для голосования | Не позднее 11 января | Глава управы Алтуфьевского района |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, а также номеров телефонов | Не позднее 18 января | Глава управы Алтуфьевского района |
|  | Предоставление помещений для голосования в распоряжение участковых избирательных комиссий | Не позднее 29 февраля | Глава управы Алтуфьевского района |
|  | ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** |
|  | Принятие решения об обращении в ЦИК России о возложении на участковые избирательные комиссии по подготовке выборов Президента Российской Федерации полномочий по подготовке выборов депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования. | До 20 декабря 2011 года | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования |
|  | Направление в МГИК обращения о возложении полномочий УИК для централизованной передачи в ЦИК России | До 25 декабря 2011 года | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Направление сведений о зарегистрированных избирателях в избирательную комиссию внутригородского муниципального образования | Сразу после назначения выборов | Глава управы Алтуфьевского района |
|  | Составление списков избирателей | После назначения выборов и не позднее 12 февраля | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по актам соответствующим участковым избирательным комиссиям | 12 февраля | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования |
|  | Предоставление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 12 февраля | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача избирателями заявлений о включении в списки избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее 29 февраля | Избиратели |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 03 марта | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и заверение его печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 03 марта | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Выдвижение кандидатов | С 13 декабря 2011 года по 11 января 2012 года | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Представление в избирательную комиссию внутригородского муниципального образования документов о выдвижении кандидатов | До 18 часов 11 января 2012 года | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Опубликование количества подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидатов | Не позднее 29 декабря 2011 года | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией документов о выдвижении кандидата | Кандидаты |
|  | Принятие решения о количестве проверяемых подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата | Не позднее начала проведения первой из проверок | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования |
|  | Представление в избирательную комиссию внутригородского муниципального образования документов для регистрации кандидатов | Не позднее 18 часов 18 января | Кандидаты |
|  | Передача кандидату копии протокола об итогах проверки подписных листов | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации (либо отказе в регистрации) кандидата | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования |
|  | Извещение кандидата о неполноте представленных сведений или несоблюдении требований Избирательного кодекса города Москвы к оформлению документов, представленных кандидатом | Не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и регистрации кандидата, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями Избирательного кодекса города Москвы, в том числе к их оформлению | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | Не позднее чем через 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования |
|  | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений об их регистрации | В день регистрации | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа в регистрации | В течение суток с момента принятия решения | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Назначение доверенных лиц | После выдвижения кандидата | Кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования |
|  | Представление в избирательную комиссию внутригородского муниципального образования заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата от выполнения им должностных и служебных обязанностей на время его участия в выборах | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации (за исключением зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной службе и баллотирующихся в избирательном округе, численность избирателей которого не превышает пяти тысяч) |
|  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 27 февраля, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 2 марта | Кандидаты |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата | Не позднее 27 февраля | Избирательное объединение |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 17 декабря 2011 года | Территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, полученного от территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | Не позднее 03 января 2012 года | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 03 марта |  |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 04 февраля до ноля часов 03 марта |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно – телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 28 февраля по 04 марта включительно |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно – телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | В день голосования до 20 часов 04 марта |  |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади | Не позднее 11 января 2011 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  | Представление в избирательную комиссию внутригородского муниципального образования сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации. | Не позднее 11 января 2011 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  | Публикация информации об общем объёме печатной площади, предоставляемой за плату, для целей предвыборной агитации | Не позднее 11 января 2011 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов | Не позднее 11 января 2011 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в избирательную комиссию внутригородского муниципального образования сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов | Не позднее 11 января 2011 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Подача письменных заявок на участие в жеребьевке по распределению эфирного времени | Не позднее дня, предшествующего дню проведения жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 30 января | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования совместно с организациями телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 30 января | Организации телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций платных предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 30 января | Редакции муниципальных печатных изданий, обязанные предоставлять платную печатную площадь |
|  | Реализация права кандидата на отказ от использования представленного ему для проведения предвыборной агитации эфирного времени | Не позднее чем за два дня до выхода в эфир | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права кандидата на отказ от использования представленной ему для проведения предвыборной агитации печатной площади | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление платежного документа о перечислении средств на оплату стоимости эфирного времени в полном объеме учреждению Сберегательного банка Российской Федерации | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление платежного документа о перечислении средств на оплату стоимости печатной площади в полном объеме учреждению Сберегательного банка Российской Федерации | Не позднее чем за 5 дней до дня публикации | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания копии платежного документа о перечислении в полном объеме средств на оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой учреждения Сберегательного банка Российской Федерации | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 02 февраля | Глава внутригородского муниципального образования по предложению избирательной комиссии внутригородского муниципального образования |
|  | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам. | В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение информации, содержащуюся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов. | В течение двух суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования, получившая уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированном кандидате | В течение 48 часов после регистрации кандидата | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования |
|  | Подготовка и издание сводного информационного материала (плаката) о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 17 февраля | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также её размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 22 февраля | Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее 12 февраля | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования, участковые избирательные комиссии |
|  | Предоставление в избирательную комиссию внутригородского муниципального образования данных об учете объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных зарегистрированному кандидату для проведения предвыборной агитации | Не позднее 20 октября | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и платном предоставлении печатной площади | До 4 марта 2015 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Организации телерадиовещания |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета | Незамедлительно после представления документов по выдвижению кандидата | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования |
|  | Открытие специального избирательного счета | В период после письменного уведомления о выдвижении кандидата и до представления документов для его регистрации | Кандидаты |
|  | Создание собственного избирательного фонда | После письменного уведомления о выдвижении кандидата и до представления документов для его регистрации | Кандидаты |
|  | Подача уведомления в избирательную комиссию внутригородского муниципального образования о не создании собственного избирательного фонда в связи с отказом от финансирования избирательной кампании | Не позднее подачи документов, необходимых для регистрации | Кандидат, баллотирующейся в избирательном округе, численность избирателей которого составляет не более пяти тысяч избирателей |
|  | Представление первого финансового отчета | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты |
|  | Представление итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
|  | Передача в средства массовой информации копий финансовых отчетов кандидатов | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования |
|  | Направление в муниципальные периодические печатные издания сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не реже одного раза в месяц | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования |
|  | Предоставление в избирательную комиссию внутригородского муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств бюджета внутригородского муниципального образования, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 14 марта | Участковые избирательные комиссии |
|  | Предоставление в муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования и передача редакциям муниципальных периодических изданий отчета о поступлении и расходовании средств бюджета внутригородского муниципального образования, выделенных на проведение выборов | Не позднее 14 апреля | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования |
|  | Перечисление в обязательном порядке неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам (за вычетом расходов на пересылку) | После дня голосования и до предоставления итогового финансового отчета | Кандидаты |
|  | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных счетах избирательных фондов кандидатов, в доход бюджета, из которого производилось финансирование организации и проведения выборов в органы местного самоуправления | Не позднее 3 мая | Учреждения Сберегательного банка Российской Федерации по решению избирательной комиссии внутригородского муниципального образования |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня и порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее 18 января | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня | Не позднее 12 февраля | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования |
|  | Определение числа изготавливаемых избирательных бюллетеней | Не позднее 12 февраля | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее 17 февраля | Полиграфические организации, получившие заказ на изготовление бюллетеней |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии внутригородского муниципального образования | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования |
|  | Передача участковым избирательным комиссиям избирательных бюллетеней | Не позднее 2 марта | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Подача заявлений (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с указанием причины, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования. | В любое время после формирования участковой комиссии, но не позднее 14 часов 04 марта. | Избиратели |
|  | Проведение голосования | 04 марта с 8 до 20 часов | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | По окончании времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протокола об итогах голосования | После подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов | Не позднее 07 марта | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования |
|  | Направление кандидату, избранному депутатом муниципального Собрания внутригородского муниципального образования, извещения о подписании протокола о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования |
|  | Представление в избирательную комиссию внутригородского муниципального образования копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата представительного органа местного самоуправления | Не позже чем в пятидневный срок со дня получения извещения об избрании | Кандидаты, избранные депутатами |
|  | Официальное опубликование результатов выборов | Не позднее 04 апреля | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования |
|  | Регистрация депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования и выдача удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом, избранным депутатом муниципального Собрания внутригородского муниципального образования, в течение пяти дней со дня получения извещения об избрании кандидата копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования |
|  | Опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основании которых определялись результаты выборов | Не позднее 04 мая | Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования |
|  | Передача документации участковых избирательных комиссий на хранение в избирательную комиссию внутригородского муниципального образования | После приема первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии, но не позднее 14 марта | Участковые избирательные комиссии |

# Footnotes

Избирательные участки по месту жительства избирателей образуются главами управ районов города Москвы по согласованию с ТИК. Избирательные участки в местах временного пребывания образуются территориальной избирательной комиссией. В соответствии с календарными сроками мероприятий по выборам Президента РФ избирательные участки образуются не позднее 13 января 2012 года.

** Формирование участковых избирательных комиссий проводится территориальной избирательной комиссией в соответствии с календарными сроками мероприятий по выборам Президента Российской Федерации в период с 02 февраля по 09 февраля 2012 года.

В случае образования избирательных участков в местах временного пребывания избирателей.