## общий
УТВЕРЖДАЮ
Глава управы Алтуфьевского района
____________________С.Л. Киржаков
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЕСЕННЕГО МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ В АЛТУФЬЕВСКОМ РАЙОНЕ
Адрес объекта | вид работ | Дата проведения работ | ед. измерения | объем работ | количество человек | исполнитель
Алтуфьевское ш., д. 66/2; Стандартная ул., д. 1; 3; 5; 7; 23к.1; Путевой пр., д. 2; 4; 6; | рыхление снега | 2012-04-02 | га. | 13.1 | 18 | ООО "РусСтройГруп"
Костромская ул., д. 4; 6; Стандартная ул., д. 9к.1; 9к.2; Путевой пр., 8; 10; 12; Инженерная ул., д. 2; 4; 6.
Костромская ул., д. 10; 18; Путевой пр., д. 14; 16; 18; Инженерная ул., д. 8; 10к.1; 10к.2; 11
Костромская ул., д. 12; 6к.2; Алтуфьевское ш., д. 64; Путевой пр., д. 14к.1; 20к.1; 22; Алтуфьевское ш., д. 79; Инженерная ул., д. 13; 14к.1; 14к.2.
Костромская ул., д. 4а; 12а; Путевой пр., д. 22а; 24; 28; 32; Стандартная ул., д. 15; 15к.1; 15к.2. | рыхление снега | 2012-04-03 | га. | 11.2 | 17 | ООО "РусСтройГруп"
Алтуфьевское ш., д. 60; 62в; Путевой пр., д. 36; 38; Стандартная ул., д.19к.1;19к.2;17к.1; Инженерная ул., д. 18к.1; 18к.2.
Бибиревская ул., д. 7; 9; 11; Костромская ул., д. 14а; Путевой пр., д. 42; 44; 50; Инженерная ул., д.34к.1;34к.2;36/48; Черского пр., д. 27.
Бибиревская ул., д. 1, 19; Инженерная ул., д.20к.1;20к.2;32;30; Стандартная ул., д.29.
Бибиревская ул., д. 3; Алтуфьевское ш., д. 56; 64в; Путевой пр., д. 40к.1; 40к.2; 40к.3; Черского пр., д. 1; 3; 5; 7. | рыхление снега | 2012-03-04 | га. | 15.5 | 17 | ООО "РусСтройГруп"
Бибиревская ул., д. 17; Алтуфьевское ш., д. 58а; 58б; Инженерная ул., д. 26к.1; 26к.2; 28; Черского пр., д. 9; 11; 13.
Бибиревская ул., д. 15; 17в; Черского пр., д. 17; 21а; Путевой пр., д. 30; 34; 26к.2; Инженерная ул., д. 9; 9к.1.
Алтуфьевсое ш., д. 62а; 62б; Путевой пр., д. 26; 26а; 38а; Инженерная ул., д. 8а; Стандартная ул., д. 31; Инженерная ул., д. 15
Алтуфьевское ш., д. 66/2; Стандартная ул., д. 1; 3; 5; Путевой пр., д. 40.к.3 | 1. прогребание газонов; 2. удаление сухостоя; 3. ремонт и окраска - д/п, ограждений, урн, контейнерных площадок; 4. сбор и загрузка мусора в бункер. | 2012-04-05 | га. шт. шт. пог.м. шт. шт. куб.м. | 2,7 0 2 1000 1 0 41 | 18 | ООО "РусСтройГруп"
Костромская ул., д. 4; Путевой пр., д. 40к.2; Стандартная ул., д. 7; 9к.1; 9к.2. | 1. прогребание газонов; 2. удаление сухостоя; 3. ремонт и окраска - д/п, ограждений, урн, контейнерных площадок; 4. сбор и загрузка мусора в бункер. | 2012-04-06 | га. шт. шт. пог.м. шт. шт. куб.м. | 1,5 0 2 1000 1 0 41 | 18 | ООО "РусСтройГруп"
Костромская ул., д. 10; Путевой пр., д. 14; 16; 18; Черского пр., д. 13; 15. | 1. прогребание газонов; 2. удаление сухостоя; 3. ремонт и окраска - д/п, ограждений, урн, контейнерных площадок; 4. сбор и загрузка мусора в бункер. | 2012-04-07 | га. шт. шт. пог.м. шт. шт. куб.м. | 1,3 0 1 1000 1 0 42 | 18 | ООО "РусСтройГруп" | 6.2
Костромская ул., д. 18; Инженерная ул., д. 13; 14к.1; 14к.2; Стандартная ул., д. 17к.1. | 1. прогребание газонов; 2. удаление сухостоя; 3. ремонт и окраска - д/п, ограждений, урн, контейнерных площадок; 4. сбор и загрузка мусора в бункер. | 2012-04-08 | га. шт. шт. пог.м. шт. шт. куб.м. | 0,7 0 1 1000 2 0 41 | 18 | ООО "РусСтройГруп" | 11.7
Бибиревская ул., д. 19; Путевой пр., д. 2; 24; 36; Инженерная ул., д. 8а. | 1. прогребание газонов; 2. удаление сухостоя; 3. ремонт и окраска - д/п, ограждений, урн, контейнерных площадок; 4. сбор и загрузка мусора в бункер. | 2012-04-09 | га. шт. шт. пог.м. шт. шт. куб.м. | 1,1 0 1 600 1 1 23 | 18 | ООО "РусСтройГруп"
Бибиревская ул., д. 17; Путевой пр., д. 4; 22а; 28; Черского пр., д. 21а. | 1. прогребание газонов; 2. удаление сухостоя; 3. ремонт и окраска - д/п, ограждений, урн, 4. сбор и загрузка мусора в бункер. | 2012-04-10 | га. шт. шт. пог.м. шт. куб.м. | 1,2 0 1 600 1 23 | 18 | ООО "РусСтройГруп"
Алтуфьевское ш., д. 56; 56а; Путевой пр., д. 6; 22; 32. | 1. прогребание газонов; 2. удаление сухостоя; 3. ремонт и окраска - д/п, ограждений, урн, контейнерных площадок; 4. сбор и загрузка мусора в бункер. | 2012-04-11 | га. шт. шт. пог.м. шт. шт. куб.м. | 0,8 1 0 600 1 0 23 | 18 | ООО "РусСтройГруп"
Алтуфьевское ш., д. 60; Путевой пр., д. 8; Инженерная ул., д. 2; 4; 6. | 1. прогребание газонов; 2. удаление сухостоя; 3. ремонт и окраска - д/п, ограждений, урн, контейнерных площадок; 4. сбор и загрузка мусора в бункер. | 2012-04-12 | га. шт. шт. пог.м. шт. шт. куб.м. | 0,9 1 1 500 1 0 24 | 18 | ООО "РусСтройГруп"
Алтуфьевское ш., д. 64; Путевой пр., д. 10; 38; Стандартная ул., д. 23к.1; Инженерная ул., д. 8. | 1. прогребание газонов; 2. удаление сухостоя; 3. ремонт и окраска - д/п, ограждений, урн, контейнерных площадок; 4. сбор и загрузка мусора в бункер. | 2012-04-13 | га. шт. шт. пог.м. шт. шт. куб.м. | 1,1 1 1 600 1 0 24 | 16 | ООО "РусСтройГруп"
Алтуфьевское ш., д. 58а; Инженерная ул., д. 32; Стандартная ул., д. 15к.1; 15к.2; Путевой пр., д. 26а. | 1. прогребание газонов; 2. удаление сухостоя; 3. ремонт и окраска - д/п, ограждений, контейнерных площадок; 4. сбор и загрузка мусора в бункер. | 2012-04-14 | га. шт. шт. пог.м. шт. куб.м. | 1,0 1 1 500 0 24 | 18 | ООО "РусСтройГруп"
Бибиревская ул., д. 7; Путевой пр., д. 12; 20к.1 Стандартная ул., д. 15. | 1. прогребание газонов; 2. удаление сухостоя; 3. ремонт и окраска - д/п, ограждений, контейнерных площадок; 4. сбор и загрузка мусора в бункер. | 2012-04-15 | га. шт. шт. пог.м. шт. куб.м. | 1,0 1 1 600 0 24 | 18 | ООО "РусСтройГруп"
Бибиревская ул., д. 9; Алтуфьевское ш., д. 62в; Инженерная ул., д. 11; 26к.1; Путевой пр., д. 26к.2. | 1. прогребание газонов; 2. удаление сухостоя; 3. ремонт и окраска - д/п, ограждений, урн, контейнерных площадок; 4. сбор и загрузка мусора в бункер. | 2012-04-16 | га. шт. шт. пог.м. шт. шт. куб.м. | 1,2 1 1 700 3 1 27 | 22 | ООО "РусСтройГруп"
Бибиревская ул., д. 11; Инженерная ул., д. 30; 10к.1; 10к.2; | 1. прогребание газонов; 2. удаление сухостоя; 3. ремонт и окраска - д/п, ограждений, контейнерных площадок; 4. сбор и загрузка мусора в бункер. | 2012-04-17 | га. шт. шт. пог.м. шт. куб.м. | 0,6 1 1 600 0 27 | 22 | ООО "РусСтройГруп"
Алтуьфьевское ш., д. 62а; Костромская ул., д. 6к.2; Инженерная ул., д. 18к.1; 18к.2; Путевой пр., д. 14к.1. | 1. прогребание газонов; 2. удаление сухостоя; 3. ремонт и окраска - д/п, ограждений, урн, контейнерных площадок; 4. сбор и загрузка мусора в бункер. | 2012-04-18 | га. шт. шт. пог.м. шт. шт. куб.м. | 1,5 1 1 700 2 0 27 | 20 | ООО "РусСтройГруп"
Алтуфьевское ш., д. 62б; Инженерная ул., д. 20к.1; 20к.2; Путевой пр., д. 30; Стандартная ул., д. 29. | 1. прогребание газонов; 2. удаление сухостоя; 3. ремонт и окраска - д/п, ограждений, контейнерных площадок; 4. сбор и загрузка мусора в бункер. | 2012-04-19 | га. шт. шт. пог.м. шт. куб.м. | 1,1 0 1 600 0 28 | 20 | ООО "РусСтройГруп"
Бибиревская ул., д. 3; Путевой пр., д. 34; Черского пр., д. 17; Инженерная ул., д. 9; 9к.1. | 1. прогребание газонов; 2. удаление сухостоя; 3. ремонт и окраска - д/п, ограждений, контейнерных площадок; 4. сбор и загрузка мусора в бункер. | 2012-04-20 | га. шт. шт. пог.м. шт. куб.м. | 1,2 1 1 700 0 28 | 20 | ООО "РусСтройГруп"
Бибиревская улица (газоны вдоль улицы) | 1. прогребание газонов; 2. удаление сухостоя; 3. ремонт и окраска - МАФ, ограждений, урн; контейнерных площадок; 4. сбор и загрузка мусора в бункер. | 2012-04-21 | га. шт. шт. пог.м. шт. шт. куб.м. | 7,0 5 6 5000 5 1 500 | 202 | ООО "РусСтройГруп"; ГКУ "ИС района "Алтуфьевский"; Управа Алтуфьевского района; ГУП ДЕЗ Алтуфьевского района.
Бибиревская ул., д. 1, 15 Стандартная ул., д. 19к.1; 19к.2; Путевой пр., д. 44; Черского пр., д. 1, 3 | 1. прогребание газонов; 2. удаление сухостоя; 3. ремонт и окраска - д/п, ограждений, контейнерных площадок; 4. сбор и загрузка мусора в бункер. | 2012-04-22 | га. шт. шт. пог.м. шт. куб.м. | 1,5 1 1 700 0 28 | 20 | ООО "РусСтройГруп"
Костромская ул., д. 6; Инженерная ул., д.34к.1;34к.2;36/48; Путевой пр., д. 50; | 1. прогребание газонов; 2. удаление сухостоя; 3. ремонт и окраска - д/п, ограждений, урн, контейнерных площадок; 4. сбор и загрузка мусора в бункер. | 2012-04-23 | га. шт. шт. пог.м. шт. шт. куб.м. | 1,0 1 1 800 2 0 28 | 20 | ООО "РусСтройГруп"
Алтуфьевсое ш., д. 64в; Костромская ул., д. 4а; Черского пр., д. 11; 9; Стандартная ул., д. 15; 31. | 1. прогребание газонов; 2. удаление сухостоя; 3. ремонт и окраска - д/п, ограждений, урн, контейнерных площадок; 4. сбор и загрузка мусора в бункер. | 2012-04-24 | га. шт. шт. пог.м. шт. шт. куб.м. | 1,6 1 1 800 3 0 28 | 20 | ООО "РусСтройГруп"
Костромская ул., д. 14а; Путевой пр., д. 26; Инженерная ул., д. 26к.2; Черского пр., д. 27. | 1. прогребание газонов; 2. удаление сухостоя; 3. ремонт и окраска - д/п, ограждений, контейнерных площадок; 4. сбор и загрузка мусора в бункер. | 2012-04-25 | га. шт. шт. пог.м. шт. куб.м. | 1,4 1 2 900 1 28 | 20 | ООО "РусСтройГруп"
Костромская ул., д. 12; Алтуфьевское ш., д. 79 Инженерная ул., д. 15. | 1. прогребание газонов; 2. удаление сухостоя; 3. ремонт и окраска - д/п, ограждений, 4. сбор и загрузка мусора в бункер. | 2012-04-26 | га. шт. шт. пог.м. куб.м. | 1,0 1 1 900 27 | 20 | ООО "РусСтройГруп"
Бибиревская ул., д. 17в; Алтуфьевское ш. д. 58б; Путевой пр., д. 40к.1; 38а; Инженерная ул., д. 28. | 1. прогребание газонов; 2. удаление сухостоя; 3. ремонт и окраска - д/п, ограждений, контейнерных площадок; 4. сбор и загрузка мусора в бункер. | 2012-04-27 | га. шт. шт. пог.м. шт. куб.м. | 1,0 1 1 800 0 27 | 22 | ООО "РусСтройГруп"
Инженерная ул., д. 1 (сквер у кинотеатра "Марс"). | 1. прогребание газонов; 2. удаление сухостоя; 3. ремонт и окраска - МАФ, ограждений, урн; контейнерных площадок; 4. сбор и загрузка мусора в бункер. | 2012-04-28 | га. шт. шт. пог.м. шт. шт. куб.м. | 7,0 5 6 5000 5 1 500 | 202 | ООО "РусСтройГруп"; ГКУ "ИС района "Алтуфьевский"; Управа Алтуфьевского района; ГУП ДЕЗ Алтуфьевского района.
Костромская ул., д.12а Путевой пр., д.42 Черского пр., д.5 ; 7 | 1. прогребание газонов; 2. удаление сухостоя; 3. ремонт и окраска - д/п, ограждений, контейнерных площадок; 4. сбор и загрузка мусора в бункер. | 2012-04-29 | га. шт. шт. пог.м. шт. куб.м. | 1,0 0 0 800 0 27 | 22 | ООО "РусСтройГруп"
Руководитель ГКУ "ИС района "Алтуфьевский" | [5 empty] | Н.И.Ефремова
Ознакомлены:
Заместитель директора ООО "РусСтройГруп" | [5 empty] | С.В. Ушакова
Шестаковская Т.Н.
707-01-40